POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 W TARNOWSKICH GÓRACH

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2025

Nazwa podmiotu:
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

Opracował:
Koordynator ds. dostępności – Izabela Chróst-Jóźwiak

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021-2025

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.	PLANOWANE DZIAŁANIA	REALIZUJĄCY ZADANIE	SPOSÓB REALIZACJI	TERMIN REALIZACJI
DZIAŁANIA NA ROK 2021
1.	Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności.	Dyrektor / PPPP	Wyznaczenie Koordynatora ds. dostępności przez Dyrektora jednostki.	10.03.2021
2.	Wstępny audyt wewnętrzny dostępności w placówce.	Koordynator / ds. dostępności	Przygotowanie danych na potrzeby raportu o stanie dostępności. / Analiza architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa (wykorzystanie narzędzi do samodzielnej analizy dostępności: ValidatorUtilitia, TingtunPageChecker pod kątem zgodności z wymogami WCAG 2.0.) oaz aplikacji Dostępnościomierz.	11.03.2021 / 15.03.2021
3.	Opracowanie / raportu.	Koordynator – Dyrektor PPPP	Opracowanie raportu dostępności podmiotu przy wykorzystaniu danych ze wstępnego audytu wewnętrznego.	16.03.2021
4.	Złożenie / raportu.	Dyrektor / PPPP	Publikacja raportu dostępności za pośrednictwem GUS.	18.03.2021
5.	Publikacja deklaracji dostępności podmiotu.	Koordynator / ds. dostępności	Opracowanie zakładki BIP dot. deklaracji dostępności, publikacja informacji dot. dostępności cyfrowej podmiotu.	22.03.2021
6.	Audyt / dostępności cyfrowej BIP.	IOD – Adam Korzuch	Audyt / on-line zakończony sprawozdaniem. / Wdrożenie zaleceń.	25.03.2021r.
7.	Przeszkolenie koordynatora w zakresie pełnionej funkcji.	Centrum szkoleniowe Progress / (kurs on-line)	Szkolenie dotyczące tematyki dostępności / obiektu.	14.06.-15.06.2021
8.	Planowanie audytu zewnętrznego dostępności podmiotu. / Projekt POWR. / 02.16.00-00-0117/20.	Dyrektor PPPP / Wicedyrektor PPPP / Koordynator ds. dostępności – okręg jeleniogórski (realizator projektu)	Planowanie audytu zewnętrznego, gromadzenie informacji, współpraca z instytucją zewnętrzną. / Dokonanie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustalenie terminu audytu.	08.2021
9.	Audyt zewnętrzny.	Dyrektor PPPP / Wicedyrektor PPPP / Koordynator ds. dostępności / Audytor	Uczestnictwo w audycie prowadzonym na terenie placówki.	01.09.2021
10.	Raport z monitoringu.	Dyrektor PPPP / Koordynator ds. dostępności	Otrzymanie końcowego raportu z audytu. / Wykorzystanie rekomendacji do planowania działań.	17.11.2021
11.	Opracowanie planu zapewnienia dostępności.	Koordynator ds. dostępności	Planowanie działań ws. zapewnienia dostępności z uwzględnieniem rekomendacji po przeprowadzonym audycie.	grudzień 2021/styczeń 2022
12.	Zatwierdzenie planu.	Dyrektor PPPP	Wprowadzenie zarządzeniem Dyrektora planu zapewnienia dostępności placówki na lata 21-25.	luty 2022
DZIAŁANIA NA ROK 2022
Lp.	PLANOWANE DZIAŁANIA	REALIZUJĄCY ZADANIE	SPOSÓB REALIZACJI	TERMIN REALIZACJI
1.	Szkolenie / wewnętrzne Rady Pedagogicznej / w ramach WDN.	Koordynator ds. dostępności	Zapoznanie pracowników poradni z tematyką dostępności podmiotu.	15 marzec 2022
2.	Opracowanie wniosku o zapewnienie dostępności.	Koordynator ds. dostępności / Dyrektor PPPP	Opracowanie wniosku, zatwierdzenie. / Umieszczenie informacji na stronie BIP poradni.	I połowa / 2022
3.	Wdrożenie rekomendacji / nr 1 / ujętej / w raporcie	Dyrektor PPPP, / Koordynator ds. dostępności – pracownicy działu technicznego starostwa.	Rekomendacja zrealizowana.	2021
4.	Wdrożenie rekomendacji / nr 3 / ujętej w raporcie.	Dyrektor PPPP, / Koordynator ds. dostępności – pracownicy działu technicznego starostwa.	Oznakowanie kontrastowe i antypoślizgowe biegu schodów – pierwszy/ ostatni, prowadzących do poradni.	II połowa / 2022
5.	Wdrożenie rekomendacji nr 4 ujętej w raporcie.	Dyrektor PPPP, / Koordynator ds. dostępności, pracownicy działu technicznego starostwa.	Adaptacja toalety dla OzN – wyposażenie w powiadomienie alarmowe. / Zakup dzwonka alarmowego (np. bezprzewodowy).	II połowa / 2022
DZIAŁANIA NA ROK 2023
Lp.	PLANOWANE DZIAŁANIA	REALIZUJĄCY ZADANIE	SPOSÓB REALIZACJI	TERMIN REALIZACJI
1.	Częściowe wdrożenie rekomendacji / nr 2 / ujętej w raporcie.	Dyrektor PPPP, / Koordynator ds. dostępności, pracownicy sekretariatu, pracownicy działu technicznego starostwa.	Zmiana sposobu obsługi klienta. / Przed wejściem do sekretariatu możliwość osobistego kontaktu z osobą wymagającą wsparcia.	I połowa roku 2023
2.	Częściowe wdrożenie rekomendacji / nr 2 / ujętej w raporcie.	Dyrektor PPPP / Koordynator ds. dostępności, pracownicy sekretariatu, inne osoby (w miarę potrzeb).	Warunki akustyczne w sekretariacie nie wskazują na konieczność takiego sprzętu, koszt przewyższa możliwości finansowe placówki (realizacja rekomendacji do rozważenia w dalszej perspektywie czasowej).	Do decyzji w miarę zgłaszanych potrzeb, z uwzględnieniem środków budżetowych, innych źródeł finansowania. / II połowa roku 2023
3.	Wdrożenie rekomendacji / nr 5 ujętej w raporcie.	Dyrektor PPPP / Koordynator ds. dostępności, pracownicy działu technicznego starostwa.	Wyróżnienie kolorystyczne przycisku kondygnacji / zero (naklejka).	II połowa roku 2023
DZIAŁANIA NA ROK 2024
Lp.	PLANOWANE DZIAŁANIA	REALIZUJĄCY ZADANIE	SPOSÓB REALIZACJI	TERMIN REALIZACJI
1.	Wdrożenie rekomendacji / nr 6 ujętej w raporcie.	Dyrektor PPPP / Wicedyrektor PPPP / Koordynator, / inni pracownicy (w miarę potrzeb)	Modyfikacja informacji na tablicy informacyjnej poradni. Zaopatrzenie budynku w piktogramy informacyjne (sekretariat i numer gabinetu, wyjścia z windy: „w prawo sekretariat”)- w dalszej perspektywie.	2024
2.	Wdrożenie rekomendacji / nr 7 ujętej w raporcie.	Dyrektor PPPP, / Koordynator ds. dostępności, i/lub instytucja zewnętrzna.	Zapewnienie OzN dostępu do / tłumacza języka migowego.	2024
DZIAŁANIA NA ROK 2025
1.	Raportowanie / o stanie dostępności.	Dyrektor PPPP / Koordynator ds. dostępności	Publikacja ponownego raportu dostępności podmiotu – zgodnie z wymagań ustawy.	2025 / zgodnie z wyznaczoną datą raportowania